## Tổng Quan Lịch Trình
BẢNG TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THEO KHÓM (NĂM 2026)
STT | Tên Khóm | Từ Ngày | Thứ Đầu | Đến Ngày | Thứ Cuối | Số Ngày Làm Việc
1 | Khóm Biển Đông B | 2026-06-22 | Thứ Hai | 2026-07-03 | Thứ Sáu | 10
2 | Khóm Biển Đông A | 2026-07-06 | Thứ Hai | 2026-07-17 | Thứ Sáu | 10
3 | Khóm Biển Tây A | 2026-07-20 | Thứ Hai | 2026-07-24 | Thứ Sáu | 5
4 | Khóm Biển Tây B | 2026-07-27 | Thứ Hai | 2026-08-07 | Thứ Sáu | 10
5 | Khóm giồng giữa A | 2026-08-10 | Thứ Hai | 2026-08-14 | Thứ Sáu | 5
6 | Khóm giồng giữa B | 2026-08-17 | Thứ Hai | 2026-08-28 | Thứ Sáu | 10
7 | Khóm giồng nhãn | 2026-08-31 | Thứ Hai | 2026-09-04 | Thứ Sáu | 5
8 | Khóm giồng nhãn A | 2026-09-07 | Thứ Hai | 2026-09-18 | Thứ Sáu | 10
9 | Khóm giồng giữa | 2026-09-21 | Thứ Hai | 2026-10-02 | Thứ Sáu | 10
10 | Khóm xóm lẫm | 2026-10-05 | Thứ Hai | 2026-10-09 | Thứ Sáu | 5
11 | Khóm đầu lộ | 2026-10-12 | Thứ Hai | 2026-10-16 | Thứ Sáu | 5
12 | Khóm đầu lộ A | 2026-10-19 | Thứ Hai | 2026-10-23 | Thứ Sáu | 5
13 | Khóm nhà mát | 2026-10-26 | Thứ Hai | 2026-10-30 | Thứ Sáu | 5
14 | Khóm kinh tế | 2026-11-02 | Thứ Hai | 2026-11-06 | Thứ Sáu | 5
15 | Khóm bờ tây | 2026-11-09 | Thứ Hai | 2026-11-13 | Thứ Sáu | 5
16 | Khóm chòm xoài | 2026-11-16 | Thứ Hai | 2026-11-20 | Thứ Sáu | 5
Tổng cộng

## Chi Tiết Từng Ngày
CHI TIẾT LỊCH TRÌNH TỪNG NGÀY
STT Thực Tế | Ngày | Thứ | Tên Khóm Công Tác | Giai Đoạn Tuần
1 | 2026-06-22 | Thứ Hai | Khóm Biển Đông B | Ngày Bắt Đầu
2 | 2026-06-23 | Thứ Ba | Khóm Biển Đông B | Đang Diễn Ra
3 | 2026-06-24 | Thứ Tư | Khóm Biển Đông B | Đang Diễn Ra
4 | 2026-06-25 | Thứ Năm | Khóm Biển Đông B | Đang Diễn Ra
5 | 2026-06-26 | Thứ Sáu | Khóm Biển Đông B | Đang Diễn Ra
6 | 2026-06-29 | Thứ Hai | Khóm Biển Đông B | Đang Diễn Ra
7 | 2026-06-30 | Thứ Ba | Khóm Biển Đông B | Đang Diễn Ra
8 | 2026-07-01 | Thứ Tư | Khóm Biển Đông B | Đang Diễn Ra
9 | 2026-07-02 | Thứ Năm | Khóm Biển Đông B | Đang Diễn Ra
10 | 2026-07-03 | Thứ Sáu | Khóm Biển Đông B | Ngày Kết Thúc
11 | 2026-07-06 | Thứ Hai | Khóm Biển Đông A | Ngày Bắt Đầu
12 | 2026-07-07 | Thứ Ba | Khóm Biển Đông A | Đang Diễn Ra
13 | 2026-07-08 | Thứ Tư | Khóm Biển Đông A | Đang Diễn Ra
14 | 2026-07-09 | Thứ Năm | Khóm Biển Đông A | Đang Diễn Ra
15 | 2026-07-10 | Thứ Sáu | Khóm Biển Đông A | Đang Diễn Ra
16 | 2026-07-13 | Thứ Hai | Khóm Biển Đông A | Đang Diễn Ra
17 | 2026-07-14 | Thứ Ba | Khóm Biển Đông A | Đang Diễn Ra
18 | 2026-07-15 | Thứ Tư | Khóm Biển Đông A | Đang Diễn Ra
19 | 2026-07-16 | Thứ Năm | Khóm Biển Đông A | Đang Diễn Ra
20 | 2026-07-17 | Thứ Sáu | Khóm Biển Đông A | Ngày Kết Thúc
21 | 2026-07-20 | Thứ Hai | Khóm Biển Tây A | Ngày Bắt Đầu
22 | 2026-07-21 | Thứ Ba | Khóm Biển Tây A | Đang Diễn Ra
23 | 2026-07-22 | Thứ Tư | Khóm Biển Tây A | Đang Diễn Ra
24 | 2026-07-23 | Thứ Năm | Khóm Biển Tây A | Đang Diễn Ra
25 | 2026-07-24 | Thứ Sáu | Khóm Biển Tây A | Ngày Kết Thúc
26 | 2026-07-27 | Thứ Hai | Khóm Biển Tây B | Ngày Bắt Đầu
27 | 2026-07-28 | Thứ Ba | Khóm Biển Tây B | Đang Diễn Ra
28 | 2026-07-29 | Thứ Tư | Khóm Biển Tây B | Đang Diễn Ra
29 | 2026-07-30 | Thứ Năm | Khóm Biển Tây B | Đang Diễn Ra
30 | 2026-07-31 | Thứ Sáu | Khóm Biển Tây B | Đang Diễn Ra
31 | 2026-08-03 | Thứ Hai | Khóm Biển Tây B | Đang Diễn Ra
32 | 2026-08-04 | Thứ Ba | Khóm Biển Tây B | Đang Diễn Ra
33 | 2026-08-05 | Thứ Tư | Khóm Biển Tây B | Đang Diễn Ra
34 | 2026-08-06 | Thứ Năm | Khóm Biển Tây B | Đang Diễn Ra
35 | 2026-08-07 | Thứ Sáu | Khóm Biển Tây B | Ngày Kết Thúc
36 | 2026-08-10 | Thứ Hai | Khóm giồng giữa A | Ngày Bắt Đầu
37 | 2026-08-11 | Thứ Ba | Khóm giồng giữa A | Đang Diễn Ra
38 | 2026-08-12 | Thứ Tư | Khóm giồng giữa A | Đang Diễn Ra
39 | 2026-08-13 | Thứ Năm | Khóm giồng giữa A | Đang Diễn Ra
40 | 2026-08-14 | Thứ Sáu | Khóm giồng giữa A | Ngày Kết Thúc
41 | 2026-08-17 | Thứ Hai | Khóm giồng giữa B | Ngày Bắt Đầu
42 | 2026-08-18 | Thứ Ba | Khóm giồng giữa B | Đang Diễn Ra
43 | 2026-08-19 | Thứ Tư | Khóm giồng giữa B | Đang Diễn Ra
44 | 2026-08-20 | Thứ Năm | Khóm giồng giữa B | Đang Diễn Ra
45 | 2026-08-21 | Thứ Sáu | Khóm giồng giữa B | Đang Diễn Ra
46 | 2026-08-24 | Thứ Hai | Khóm giồng giữa B | Đang Diễn Ra
47 | 2026-08-25 | Thứ Ba | Khóm giồng giữa B | Đang Diễn Ra
48 | 2026-08-26 | Thứ Tư | Khóm giồng giữa B | Đang Diễn Ra
49 | 2026-08-27 | Thứ Năm | Khóm giồng giữa B | Đang Diễn Ra
50 | 2026-08-28 | Thứ Sáu | Khóm giồng giữa B | Ngày Kết Thúc
51 | 2026-08-31 | Thứ Hai | Khóm giồng nhãn | Ngày Bắt Đầu
52 | 2026-09-01 | Thứ Ba | Khóm giồng nhãn | Đang Diễn Ra
53 | 2026-09-02 | Thứ Tư | Khóm giồng nhãn | Đang Diễn Ra
54 | 2026-09-03 | Thứ Năm | Khóm giồng nhãn | Đang Diễn Ra
55 | 2026-09-04 | Thứ Sáu | Khóm giồng nhãn | Ngày Kết Thúc
56 | 2026-09-07 | Thứ Hai | Khóm giồng nhãn A | Ngày Bắt Đầu
57 | 2026-09-08 | Thứ Ba | Khóm giồng nhãn A | Đang Diễn Ra
58 | 2026-09-09 | Thứ Tư | Khóm giồng nhãn A | Đang Diễn Ra
59 | 2026-09-10 | Thứ Năm | Khóm giồng nhãn A | Đang Diễn Ra
60 | 2026-09-11 | Thứ Sáu | Khóm giồng nhãn A | Đang Diễn Ra
61 | 2026-09-14 | Thứ Hai | Khóm giồng nhãn A | Đang Diễn Ra
62 | 2026-09-15 | Thứ Ba | Khóm giồng nhãn A | Đang Diễn Ra
63 | 2026-09-16 | Thứ Tư | Khóm giồng nhãn A | Đang Diễn Ra
64 | 2026-09-17 | Thứ Năm | Khóm giồng nhãn A | Đang Diễn Ra
65 | 2026-09-18 | Thứ Sáu | Khóm giồng nhãn A | Ngày Kết Thúc
66 | 2026-09-21 | Thứ Hai | Khóm giồng giữa | Ngày Bắt Đầu
67 | 2026-09-22 | Thứ Ba | Khóm giồng giữa | Đang Diễn Ra
68 | 2026-09-23 | Thứ Tư | Khóm giồng giữa | Đang Diễn Ra
69 | 2026-09-24 | Thứ Năm | Khóm giồng giữa | Đang Diễn Ra
70 | 2026-09-25 | Thứ Sáu | Khóm giồng giữa | Đang Diễn Ra
71 | 2026-09-28 | Thứ Hai | Khóm giồng giữa | Đang Diễn Ra
72 | 2026-09-29 | Thứ Ba | Khóm giồng giữa | Đang Diễn Ra
73 | 2026-09-30 | Thứ Tư | Khóm giồng giữa | Đang Diễn Ra
74 | 2026-10-01 | Thứ Năm | Khóm giồng giữa | Đang Diễn Ra
75 | 2026-10-02 | Thứ Sáu | Khóm giồng giữa | Ngày Kết Thúc
76 | 2026-10-05 | Thứ Hai | Khóm xóm lẫm | Ngày Bắt Đầu
77 | 2026-10-06 | Thứ Ba | Khóm xóm lẫm | Đang Diễn Ra
78 | 2026-10-07 | Thứ Tư | Khóm xóm lẫm | Đang Diễn Ra
79 | 2026-10-08 | Thứ Năm | Khóm xóm lẫm | Đang Diễn Ra
80 | 2026-10-09 | Thứ Sáu | Khóm xóm lẫm | Ngày Kết Thúc
81 | 2026-10-12 | Thứ Hai | Khóm đầu lộ | Ngày Bắt Đầu
82 | 2026-10-13 | Thứ Ba | Khóm đầu lộ | Đang Diễn Ra
83 | 2026-10-14 | Thứ Tư | Khóm đầu lộ | Đang Diễn Ra
84 | 2026-10-15 | Thứ Năm | Khóm đầu lộ | Đang Diễn Ra
85 | 2026-10-16 | Thứ Sáu | Khóm đầu lộ | Ngày Kết Thúc
86 | 2026-10-19 | Thứ Hai | Khóm đầu lộ A | Ngày Bắt Đầu
87 | 2026-10-20 | Thứ Ba | Khóm đầu lộ A | Đang Diễn Ra
88 | 2026-10-21 | Thứ Tư | Khóm đầu lộ A | Đang Diễn Ra
89 | 2026-10-22 | Thứ Năm | Khóm đầu lộ A | Đang Diễn Ra
90 | 2026-10-23 | Thứ Sáu | Khóm đầu lộ A | Ngày Kết Thúc
91 | 2026-10-26 | Thứ Hai | Khóm nhà mát | Ngày Bắt Đầu
92 | 2026-10-27 | Thứ Ba | Khóm nhà mát | Đang Diễn Ra
93 | 2026-10-28 | Thứ Tư | Khóm nhà mát | Đang Diễn Ra
94 | 2026-10-29 | Thứ Năm | Khóm nhà mát | Đang Diễn Ra
95 | 2026-10-30 | Thứ Sáu | Khóm nhà mát | Ngày Kết Thúc
96 | 2026-11-02 | Thứ Hai | Khóm kinh tế | Ngày Bắt Đầu
97 | 2026-11-03 | Thứ Ba | Khóm kinh tế | Đang Diễn Ra
98 | 2026-11-04 | Thứ Tư | Khóm kinh tế | Đang Diễn Ra
99 | 2026-11-05 | Thứ Năm | Khóm kinh tế | Đang Diễn Ra
100 | 2026-11-06 | Thứ Sáu | Khóm kinh tế | Ngày Kết Thúc
101 | 2026-11-09 | Thứ Hai | Khóm bờ tây | Ngày Bắt Đầu
102 | 2026-11-10 | Thứ Ba | Khóm bờ tây | Đang Diễn Ra
103 | 2026-11-11 | Thứ Tư | Khóm bờ tây | Đang Diễn Ra
104 | 2026-11-12 | Thứ Năm | Khóm bờ tây | Đang Diễn Ra
105 | 2026-11-13 | Thứ Sáu | Khóm bờ tây | Ngày Kết Thúc
106 | 2026-11-16 | Thứ Hai | Khóm chòm xoài | Ngày Bắt Đầu
107 | 2026-11-17 | Thứ Ba | Khóm chòm xoài | Đang Diễn Ra
108 | 2026-11-18 | Thứ Tư | Khóm chòm xoài | Đang Diễn Ra
109 | 2026-11-19 | Thứ Năm | Khóm chòm xoài | Đang Diễn Ra
110 | 2026-11-20 | Thứ Sáu | Khóm chòm xoài | Ngày Kết Thúc